## Slide 1
Verksamhetsstart länsförbundet
Interimsstyrelsen tillträder 1/5 (första möte 10/5)
Jan 24
Juni-dec
Bokslut och likvidation
Feb
Beredning och beslut om ny förbundsordning, eget kapital, ledamöter interimistisk styrelse
senast 31 mars
VP och
budget senast nov
Avsiktsförklaring om att bilda ett Länsförbund
Samråd mellan parterna
Delta i Länsprocessen
Beslut delta i Länsprocessen
Framtagande av beslutsunderlag - förbundsordning - tillsammans med parterna
Analys och förslag
Beslutsunderlag inför beslut om Länsförbund
Mars 22
April Maj
Maj Juni
Juni Juli
Nov Jan
Okt Nov
Aug Sept
Nov
Juni
Bemanna med FC och planera övergång/verksamhetsstart
AF beslutat 11/1
Fagersta 20/3
FK beslutat 13/1
Västerås
beslutat 8/3
Regionen beslutat 14/2
Surahammar
beslutat 27/2
Norberg beslutat 6/2
Sala beslutat
27/2
Köping beslutat
7/3
Kungsör beslutat 13/3
Hallstahammar 27/3
Arboga beslutat
13 mars